УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Санкт-Петербурга

___________ А.Д.Беглов

«___»____________2024 г.

Общегородской план

подготовки и проведения в 2024 году мероприятий,

посвященных празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата, время проведения мероприятия | Исполнитель | Ответственный | Участник от Правительства Санкт-Петербурга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение своевременной уборки подведомственных территорий в местах проведения массовых мероприятий, включенных в План, в том числе территорий, прилегающих к местам проведения мероприятий, за исключением технических зон и дополнительных источников образования отходов (при монтаже/демонтаже инженерных конструкций) | май 2024 года в дни проведения мероприятий | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации районов Санкт-Петербурга | Пониделко В.А. Герман А.В. Главы Администраций районов Санкт-Петербурга |  |
|  | Оказание содействия в соответствии с законодательством Российской Федерации организаторам мероприятий в обеспечении общественного порядка и соблюдении требований пожарной безопасности в местах проведения мероприятий | май 2024 года в соответствии с Планом | Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию) Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (по согласованию) | Голомбиевский А. Д. Плугин Р.Ю. Аникин А.Г. |  |
|  | Информационное сопровождение мероприятий, посвященных Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга, в средствах массовой информации объединенного медиаресурса Правительства Санкт-Петербурга (газета «Петербургский дневник», сетевое издание spbdnevnik.ru, телеканал «Санкт-Петербург», 18 районных печатных СМИ и их электронные версии, газета «Метро», газета «Вечерний Санкт-Петербург», социальные сети) | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | Болтин Ф.Д. Рябовол В.В. |  |
|  | Централизованное праздничное оформление Санкт-Петербурга к Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга | 15.05.2024 – 28.05.2024 | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | Рябовол В.В. |  |
| Раздел 2. Общегородские мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Размещение материалов, посвященных Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга, на информационных ресурсах, принадлежащих профессиональным образовательным учреждениям, находящимся в ведении Комитета по науке и высшей школе | май 2024 года | Комитет по науке и высшей школе | Максимов А.С. |  |
|  | «SPbTranspotFest» V Международный транспортный фестиваль, посвященный празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга - XXVI Международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов Территория Автобусного парка № 6 ул. Стасовой, д. 14 - Выставка инновационного транспорты, оборудования и деловая программа Кинотеатр «Дом кино» ул. Караванная, д. 12 -IX Петербургский международный парад и выставка ретро-транспорта Маршрут движения колонны троллейбусов: от ул. Нахимова до пл. Белинского Маршрут движения колонны электромобилей от пл. Беллинсгаузена до ул. Итальянская Маршрут движения колонн мотоциклов, автобусов, грузовых и специальных автомобилей: от ул. Нахимова до ул. Караванная Маршрут движения колонн легковых автомобилей: от ул. Нахимова до ул. Кленовая/наб. реки Фонтанки Маршрут движения колонн ретро-трамваев: от Средний пр. до ул. Инженерная | 16.05.2024 - 18.05.2024 16.05.2024 09.00 – 18.00 17.05.2024 10.00 – 18.00 18.05.2024 10.00 – 21.00 18.05.2024 09.00 – 18.00 | Комитет по транспорту СПб ГУП «Горэлекротранс» СПб ГУП «Пассажиравтотранс» | Енокаев В.К. Минкин Д.Ю. Лызин А.В. |  |
|  | XIX Санкт-Петербургский Международный книжный салон Дворцовая площадь | 16.05.2024 – 19.05.2024 | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | Рябовол В.В. |  |
|  | «Соляной. Город мастеров» фестиваль искусства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» Соляной переулок, д. 15 | 22.05.2024 – 26.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» | Максимов А.С. Кислицына А.Н. |  |
|  | Пресс-конференция посвященная праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДПО «Институт культурных программ» Медиацентр «Культура Петербурга» ул. Некрасова, д. 60 | 23.05.2024 12.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Центр экстрима – Санкт-Петербург. Версия 20.24» физкультурное мероприятие Территория, прилегающая к «СКА Арена» | 24.05.2024 – 26.05.2024 10.00 | Комитет по физической культуре и спорту | Шантырь А.И. |  |
|  | Торжественная линейка открытия трудового сезона студенческих отрядов Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» Петропавловская крепость (Нарышкин бастион) | 25.05.2024 10.30 – 12.00 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | Заставный Б.Г. | Бельский А.Н. Чечина Н.В. |
|  | «ЗСД Фонтанка Фест» массовый велопробег по скоростной трассе Санкт-Петербурга АО «АЖУР МЕДИА» старт - Богатырский пр., д. 42 (парковка гипермаркета «О’КЕЙ») | 25.05.2024 18.00 20.30 | Комитет по физической культуре и спорту | Шантырь А.И. |  |
|  | «Серебряное ожерелье» фестиваль в рамках Дней народной культуры Северо-Западного Федерального округа России в Санкт-Петербурге, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» Территория Петропавловской крепости | 25.05.2024 – 26.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Ежегодный Фестиваль мороженого в Санкт-Петербурге Площадь Островского | 25.05.2024 - 26.05.2024 11.00 - 21.00 | Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | Соловейчик К.А. | Поляков К.В. |
|  | «Университетский остров» музыкальный фестиваль, геоквест, экскурсии, выставки ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Университетская наб., д. 7-9-11, Дворцовая площадь, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова (Биржевая площадь), Зоологический музей (Университетская наб., д. 1-3), Кунсткамера (Университетская наб., д. 3), Здание Академии наук (Университетская наб., д. 5), Памятник М.В. Ломоносову (Университетская наб., д. 5-7), Памятник С.С. Уварову (Менделеевская, д. 2), Дворик филфака (Университетская наб., д. 11) | 25.05.2024 – 31.05.2024 11.00 – 20.00 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» | Максимов А.С. Кропачев Н.М. |  |
|  | «Бегом с Дневником» благотворительный городской забег АО «Петроцентр» Приморский парк Победы | 26.05.2024 | Комитет по физической культуре и спорту | Шантырь А.И. |  |
|  | «Съезд Городов-героев» молодежное мероприятие Кронштадт | 26.05.2024 – 28.05.2024 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | Заставный Б.Г. | Чечина Н.В. |
|  | Церемония награждения лауреатов премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники и лауреатов премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования | 27.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе | Максимов А.С. | Беглов А.Д. Княгинин В.Н. |
|  | Торжественная церемония возложение цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади Сенатская площадь | 27.05.2024 10-00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. | Беглов А.Д. |
|  | Торжественная церемония, посвященная Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Возложение цветов к могиле основателя Санкт-Петербурга, Императора Петра Первого СПБ ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Петропавловская крепость, Государев бастион у Закладного камня | 27.05.2024 09-30 | Общественная палата Санкт-Петербурга Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Соколова И.В. Болтин Ф.Д. | Беглов А.Д. |
|  | Культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Петропавловская крепость | 27.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «I Парад духовых детско-юношеских оркестров» концертное выступление сводного духового детско-юношеского оркестра Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4» Петропавловская крепость, Заячий остров | 27.05.2024 12.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Праздничный концерт, посвященный Дню-города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Большой концертный зал «Октябрьский» Лиговский пр., д. 6 | 27.05.2024 18.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. | Беглов А.Д. |
|  | X Фестиваль ледоколов Васильевский остров, наб. Лейтенанта Шмидта, акватория реки Невы | 30.05.2024 – 02.06.2024 11.00 – 19.00 | Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга | Корнеев С.Е. | Пиотровский Б.М. |
|  | «Классика на Дворцовой» гала-концерт звезд классического искусства Дворцовая площадь | 31.05.2024 21.30 – 23.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. | Беглов А.Д. |
|  | «Музыка Дворцового моста» концерт, приуроченный к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГАУК «Музыкальный театр имени Ф.И.Шаляпина» участок Адмиралтейской набережной, напротив Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского, находящегося в здании Адмиралтейства в штабе Военно-морского флота Российской Федерации г. Санкт-Петербурга | 31.05.2024 23.15 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Петровские ассамблеи 3.2.1» праздничный концерт, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Стадион «Газпром Арена» Футбольная аллея, д. 1 | 02.06.2024 18.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. | Пиотровский Б.М. |
|  | Зажжение факелов на Ростральных колоннах (по отдельному плану) | График уточняется | Комитет по энергетике и инженерному обеспечению | Протасов С.Д. |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |
|  | «Наш Петербург» социально творческий проект ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Дворцовая наб., д. 2 | март – май 2024 года | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» | Максимов А.С. Тургаев А.С. |  |
|  | «Вдоль строгой линии гранитных берегов» персональная выставка графики члена Союза художников России, художника Павла Пичугина ФГБУК «Дом ученых им. М. Горького» Дворцовая наб., д. 26 | 09.04.2024 – 30.04.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБУК «Дом ученых им. М. Горького» | Максимов А.С. Датаяшева К.К. |  |
|  | «Памятники Северной столицы - культурное наследие России» третья музейная конференция учащихся общеобразовательных учреждений 7-11 классов, приуроченная ко Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Государственный музей «Исаакиевский собор» Музей-памятник «Исаакиевский собор» Исаакиевская пл., д. 4, лит. А | 10.04.2024 11.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «История переименования города» тематическая выставка, посвященная Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Санкт-Петербургский музей Хлеба» ул. Михайлова, д.2, лит. А | 25.04.2024 – 16.06.2024 10.00 – 17.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Виват Град Петра!» студенческий спортивный фестиваль ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Большой Смоленский пр., д. 36 | 27.04.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | Максимов А.С. Барышников С.О. |  |
|  | Концерт, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской» Сквер А. Петрова Каменноостровский пр., д. 30 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Тайны Везенбергского квартала» пешеходная экскурсия СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека им. К.А. Тимирязева ул. Шкапина, д. 6 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Художественная выставка, приуроченная к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека им. А.И. Герцена ул. Новгородская, д. 27 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Лекция археолога В.А. Коренцвита» к 320-летию основания Летнего сада в Санкт-Петербурге СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «Бронницкая» Клинский пр., д. 17 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Архитектурная фауна и флора исторического квартала Семенцы» лекция краеведа Н.А. Перевезенцевой СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «Бронницкая» Клинский пр., д. 17 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Выставка, приуроченная к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «На Стремянной» ул. Стремянная, д. 20 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Лекция, приуроченная к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова Литейный пр., д. 17-19 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Лекция с музыкальными иллюстрациями, приуроченная к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова Литейный пр., д. 17-19 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «День города» культурно-развлекательная программа СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «Екатерингофская» ул. Циолковского, д. 7 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Петербург-Вавилон» лекция историка М.Ю. Седунова СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека им. К.А. Тимирязева ул. Шкапина, д. 6 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Пешком по Коломне. От Семимостья до Старо-Калинкина моста» тематический квест СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «Старая Коломна» Римского-Корсакова пр., д. 16/2 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Семенцы: прошлое и настоящее» пешеходная экскурсия, лекция от петербургского краеведа СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «Семеновская» Московский пр., д. 50/42 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Силуэты города: вклад Барановых в архитектурный облик Ленинграда – Санкт-Петербурга» стендовая выставка архивных документов СПб ГКУ «Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга» ул. Таврическая, д. 39 | май 2024 года | Архивный комитет Санкт-Петербурга | Тищенко П.Е. |  |
|  | Цикл публикаций архивных документов ко Дню города – Дня основания Санкт-Петербурга Официальная группа ВКонтакте «Архивы Санкт-Петербурга» https://vk.com/spbarchives | май 2024 года | Архивный комитет Санкт-Петербурга | Тищенко П.Е. |  |
|  | «Живая память: истории народного подвига» иммерсивная тактильная выставка в партнёрстве с музеями города СПб ГБУК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» ул. Стрельнинская, д. 11 | май 2024 года | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Петр I – основатель регулярной армии и флота России» семинар с курсантами военного учебного центра ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Петербургское шоссе, д. 43 | май 2024 года | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» | Максимов А.С. Барышников С.О. |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга, на базе профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе | май 2024 года | Комитет по науке и высшей школе | Максимов А.С. |  |
|  | «Кто лучше знает историю Санкт-Петербурга» историческая викторина на знание истории ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова ул. Двинская, д. 5/7 | 07.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова | Максимов А.С. Барышников С.О. |  |
|  | «Без срока давности» концертная программа СПб ГБУК «Театр Эстрады имени Аркадия Райкина» ул. Большая Конюшенная, д. 27 | 09.05.2024 12.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Тебе, любимый город» фотоконкурс ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Большой проспект П.С., д. 37 | 10.05.2024 – 27.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» | Максимов А.С. Сайганов С.А. |  |
|  | «Санкт-Петербург-любимый город» открытие выставки детского рисунка, приуроченной ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга и 110-летию киностудии «Ленфильм» «Осенний марафон» демонстрация фильма «Золушка» демонстрация фильма СПб ГБУК «Петербург-Кино» Отделение по кинопоказу «Заневский» Новочеркасский пр., д.47, к.1 | 13.05.2024 – 27.05.2024 27.05.2024 12.30 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «ТинКлаб» дискуссионная встреча на тему: «Лето с пользой в Петербурге» в сетевом издании «Стена. Онлайн» ГБНОУ «Академия цифровых технологий» https://stena.online/ https://vk.com/online stena | 15.05.2024 | Комитет по образованию | Путиловская Н.Г. |  |
|  | «День города» организация стенда в рамках Книжного салона ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» Дворцовая площадь | 16.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» | Максимов А.С. Максимцев И.А. |  |
|  | «Чистый берег» международная молодежная экологическая акция г. Кронштадт, побережье Финского залива | 18.05.2024 10.00 – 18.00 | Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности | Герман А.В. |  |
|  | «Фестиваль тюльпанов» весенний музыкально-флористический праздник СПб ГБУК «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» Цветники Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова, площадь Конюшенного корпуса Большая площадь Парадные ступени Елагиноостровского Дворца | 18.05.2024 – 19.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Арфа над Невой» городской академический концерт учащихся класса арфы, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.Л.Ростроповича» Измайловский пр., д. 8 | 19.05.2024 13.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Гимн Великому Городу» кинопоказ в рамках проекта «КИНОсреда в Доме ученых» ФГБУК «Дом ученых им. М. Горького» Дворцовая наб., д. 26 | 20.05.2024 18.00 | Комитет по науке и высшей школе ФГБУК «Дом ученых им. М. Горького» | Максимов А.С. Датаяшева К.К. |  |
|  | «Поющий Петербург» праздничный концерт ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Концертный зал «Карнавал» Невский пр., д.39 | 21.05.2024 18.00 | Комитет по образованию | Путиловская Н.Г. |  |
|  | «Красуйся, град Петров!» книжная выставка «Блистательный Санкт-Петербург» книжно-иллюстрированная выставка ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова» ул. Пилотов, д. 38 | 22.05.2024 23.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова» | Максимов А.С. Михальчевский Ю.Ю. |  |
|  | «Культура России в XXI веке: прошлое в настоящем, настоящее в будущем» IV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» наб. канала Грибоедова, д. 2, лит. А | 23.05.2024 – 24.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» | Максимов А.С. Рыбникова О.П. |  |
|  | Премьера ежегодного спектакля творческих студий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» Институтский пер., д.5, лит. А | 24.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» | Максимов А.С. Мельничук И.А. |  |
|  | «Поэты – городу (Дню города посвящается)» тематическая встреча СПб ГБУК «Государственная филармония для детей и молодежи» Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме» Литейный пр., д.53 Библиотека № 5 им. А.Ф. Можайского Кингисеппское шоссе, д.2 | 24.05.2024 12.00 27.05.2024 15.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Красуйся, Град Петров!» книжно-иллюстративная выставка СПб ГБУК «Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих» ул. Стрельнинская, д. 11 | 24.05.2024 15.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Кубок Ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» ул. Большая Морская, д.18 | 24.05.2024 16.00 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» | Максимов А.С. Демидов А.В. |  |
|  | «Честь тебе, Петербург!» музыкально-поэтический вечер, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей А.В. Суворова» ул. Кирочная, д. 43 | 24.05.2024 19.00 – 21.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Дети в городе» мастер-класс для детей СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Детская библиотека ул. 4-я Красноармейская, д. 13 | 25.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Пешеходная экскурсия по району Измайловские роты СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «Измайловская» Измайловский пр., д. 18 | 25.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Город. Реки. Дома» тематическая игра СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» Библиотека «Измайловская» Измайловский пр., д. 18 | 25.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Римские-Корсаковы. Морская династия» экскурсия, приуроченная ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства» Мемориальный музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова Загородный пр., д. 28Б. | 25.05.2024 13.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Песня летит над Невой» концерт, приуроченный к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.М. Слонимского» Библиотека №1 имени И. И. Лепсе ул. Корнеева, д. 6 | 25.05.2024 15.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Проведение тематических экскурсий, приуроченных ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры» Некрополь XVIII века Лазаревское кладбище Некрополь мастеров искусств ул. Смольного, д. 3 | 25.05.2024 – 27.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Фестиваль современного искусства ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» наб. реки Мойки, д. 48 | 26.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» | Максимов А.С. Тарасов С.В. |  |
|  | «Осенний марафон» открытый сеанс художественного фильма СПб ГБУК «Петербург-Кино» Отделение по кинопоказу «Родина» ул. Караванная, д.12 | 26.05.2024 12.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «По улочкам Дворцовой слободы: артист Самойлов и его соседи» экскурсия, приуроченная ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства» Музей-квартира семьи актёров Самойловых Невский пр., д. 57, лит. А | 26.05.2024 13.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Молодежь Санкт-Петербурга – старшему поколению» благотворительный концерт Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Е. А. Мравинского, приуроченный ко Дню города для детей из многодетных семей, блокадников, ветеранов Великой Отечественной войны СПб ГБУК «Музей-институт семьи Рерихов» Васильевский остров, 18-я линия, д.1 | 26.05.2024 13.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «День Фехтовальщика» XX Санкт-Петербургский праздник АНО «Санкт-Петербургский Фехтовальный Клуб» Александровский сад | 26.05.2024 13.00 – 17.00 | Комитет по физической культуре и спорту | Шантырь А.И. |  |
|  | «Серебряный век в Петербурге» пешеходная экскурсия СПб ГБУК «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме» Литейный пр., д. 53 | 26.05.2024 14.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Культурный код» Петербурга» краеведческий диктант СПб ГБУК «Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга» Центр городских волонтеров наб. реки Мойки д. 20 | 26.05.2024 14.00 – 16.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Тот город, мной любимый с детства» медленное чтение стихов Анны Ахматовой. СПб ГБУК «Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме» Литейный пр., д. 53 | 26.05.2024 16.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Неповторимый Петербург» концерт симфонической музыки, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга ГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр» Дворец Белосельских-Белозерских Невский пр., д. 41 | 26.05.2024 16.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Ожившие портреты. Век XVIII и XIX» театрализованная экскурсия, приуроченная ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства» Шереметевский дворец наб. реки Фонтанки, д. 34 | 26.05.2024 17.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «День города в Ленинградском зоопарке» тематический день в зоопарке с экскурсиями, лекциями, мастер-классами и игротекой СПБ ГБУК «Ленинградский зоологический парк» Александровский парк, д. 1А | 27.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Это город Ленинград. К 100-летию переименования» торжественное открытие выставки СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Инженерный дом Петропавловская крепость | 27.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Ко Дню основания Санкт-Петербурга» виртуальная выставка документов из Архива ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук» Виртуальная выставка на сайте: https://spbiiran.ru | 27.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук» | Максимов А.С. Сиренов А.В. |  |
|  | «Прохождение по канату между пролетами Дворцового моста в Санкт-Петербурге» публичное представление Петербургский хореографический ансамбль «Имамат» Дворцовый мост | 27.05.2024 | Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге | Капитанов О.А. |  |
|  | «Морская столица» городской праздник ГБНОУ «Академия талантов» наб. реки Малой Невки, д. 1, лит. А | 27.05.2024 10.00 | Комитет по образованию | Путиловская Н.Г. |  |
|  | «Городу посвящается…» кинопрограмма «Инкогнито из Петербурга» «Белые ночи» «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» «Юность Максима» СПб ГБУК «Петербург-Кино» Отделение по кинопоказу «Дружба» Московский пр., д. 202 | 27.05.2024 10.00 - 11.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «История одного города» тематический киноурок СПб ГБУК «Петербург-Кино» Отделение по кинопоказу «Фильмофонд» Пискаревский пр., д.32 | 27.05.2024 11.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «В родных дворах» тематическая викторина СПб ГБУК «Петербург-Кино» Отделение по кинопоказу «Восход» ул. Пограничника Гарькавого, д. 22, к.1 | 27.05.2024 11.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Организация росписи арт-объекта перед Публичной библиотекой в День города СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 13» ул. Садовая, д. 18 | 27.05.2024 12.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации школьникам Невского района Санкт-Петербурга, приуроченная к Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» ул. Антонова-Овсеенко, д. 1, к. 1, лит. А | 27.05.2024 13.00 | Архивный комитет Санкт-Петербурга | Тищенко П.Е. |  |
|  | «День города» выступление хора Петербургского метрополитена. Станция метро «Адмиралтейская» | 27.05.2024 14.00 – 14.30 | Комитет по транспорту ГУП «Петербургский метрополитен» | Енокаев В.К. Козин Е.Г. |  |
|  | «Мама, папа, я – петербургская семья» семейная акция для сотрудников метрополитена и петербуржцев Станция метро «Зенит» | 27.05.2024 15.00 – 16.00 | Комитет по транспорту ГУП «Петербургский метрополитен» | Енокаев В.К. Козин Е.Г. |  |
|  | «Петербург. Пространство Пушкина» тематическая лекция СПб ГБУК «Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека» ул. Зодчего Росси, д. 2 | 27.05.2024 16.00 – 17.30 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Концерт Вокально-хорового отдела Детской школы искусства им. И.О. Дунаевского, приуроченный ко Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства» Шереметевский дворец наб. реки Фонтанки, д. 34 | 27.05.2024 17.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Юные пианисты ко Дню города» концерт фортепианной музыки СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №18» Военно-морской музей им. Петра Великого пл. Труда, д.5 | 27.05.2024 18.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Поэтический вечер, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГКУ «Дом писателя» ул. Звенигородская, д. 22, лит. В | 27.05.2024 18.00 | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | Рябовол В.В. |  |
|  | Гала концерт звезд оперы и балета СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского – Михайловский театр» пл. Искусств, д. 1 | 27.05.2024 19.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Санкт-Петербург - город сквозь века» квиз, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Точка Кипения – ПромТехДизайн ул. Садовая, д. 54 | 27.05.2024 19.00 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | Заставный Б.Г. |  |
|  | «КВИЗ» интеллектуальная игра, посвященная Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга ФГБОУ ВО «Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия» Александровский парк, д.5 | 27.05.2024 – 28.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия» | Максимов А.С. Жолобов Я.Б. |  |
|  | «Сказочный Петербург» городской добровольческий квест ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, лит В | 28.05.2024 14.00 | Комитет по образованию | Путиловская Н.Г. |  |
|  | «Дню города посвящается» спектакль учащихся театрального отделения СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. Л. Ростроповича» Измайловский пр., д. 8 | 28.05.2024 17.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Петербургские квартиры» спектакль, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Петербург-концерт» Концертных зал «Дом Кочневой» наб. реки Фонтанки, д. 41 | 28.05.2024 19.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Лесной бал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» Институтский пер., д.5, лит. А | 29.05.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.Кирова» | Максимов А.С. Мельничук И.А. |  |
|  | «Петербургские тайны» праздничный концерт, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Петербург-концерт» Концертный зал «Дом Кочневой» наб. реки Фонтанки, д. 41 | 29.05.2024 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «ШЕДЕВРЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ» праздничный концерт, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Петербург-концерт» Концертный зал «Дом Кочневой» наб. реки Фонтанки, д. 41 | 29.05.2024 19.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Похвальная ода Санкт-Петербургу» СПб ГБУК «Государственный музей «Исаакиевский собор» Музей-памятник «Исаакиевский собор» Исаакиевская пл., д. 4 | 29.05.2024 19.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Петербургский экран» XXIX Международный фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества» ул. 6-я Советская, д. З | 29.05.2024 – 31.05.2024 | Комитет по образованию | Путиловская Н.Г. |  |
|  | «Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир» ХV Всероссийская научно-практическая конференция ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» г.Пушкин, Петербургское шоссе, д.10 лит. А | 30.05.2024 10.00 | Комитет по науке и высшей школе ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» | Максимов А.С. Двас Г.В. |  |
|  | Презентация музейных изданий СПб ГБУК «Государственный музей «Исаакиевский собор» Центральная районная библиотека им. С.С. Гейченко Эрлеровский бульвар, д. 18, лит. А | 30.05.2024 17.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | Концерт творческих коллективов СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» наб. реки Мойки, д. 20 | 30.05.2024 19.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Прогулки по Коломне» фестиваль СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Музей-квартира А.А. Блока ул. Декабристов, д. 57 | 31.05.2024 15.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Музыкальная Коломна» торжественное открытие выставки СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Музей-квартира А.А. Блока ул. Декабристов, д. 57 | 31.05.2024 15.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Оперные артисты в Коломне» «Композиторы в Коломне» «Все музыка и свет…» (А. Блок и Л. Дельмас в Коломне) пройдут пешеходные экскурсии СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Музей-квартира А.А. Блока ул. Декабристов, д. 57 | 31.05.2024 15.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Белые ночи гастроэнтерологии» VI Всероссийский научно -практический конгресс ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Большой проспект П.С., д. 37 | 31.05.2024 – 01.06.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» | Максимов А.С. Сайганов С.А. |  |
|  | «Здоровые дети – будущее страны» VIII национальный конгресс ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» ул. Литовская, д. 2 | 31.05.2024 – 02.06.2024 | Комитет по науке и высшей школе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» | Максимов А.С. Иванов Д.О. |  |
|  | «Люблю тебя, Петра творенье!» концерт, посвященный празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» Кронштадтская Морская библиотека г. Кронштадт, ул. Советская, д. 49 | 01.06.2024 15.00 | Комитет по культуре Санкт-Петербурга | Болтин Ф.Д. |  |
|  | «Я здесь живу» проект мини-приложения, приуроченный к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга Манежная площадь | 01.06.2024 – 02.06.2024 | Комитет по информатизации и связи | Кузьмин Д.В. |  |
|  | Торжественная линейка открытия межрегионального сводного студенческого сервисного отряда «Взлетная полоса» СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» Аэропорт «Пулково» Пулковское ш., 41, д. лит. ЗА | 28.06.2024 12.00 – 13.00 | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями | Заставный Б.Г. |  |
| Раздел 4. Мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |
|  | Выставка художественных работ, посвященная Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Синий мост | 27.05.2024 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | # Оверчук С.И. |  |
|  | Выставка художественных работ, посвященная Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Исаакиевский сквер на Исаакиевской пл. | 27.05.2024 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | # Оверчук С.И. |  |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Александровский сад | 27.05.2024 14.00 | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | # Оверчук С.И. |  |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Территория Василеостровского района (по отдельному плану) | май - июнь 2024 года | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Соболев М.Ю. |  |
|  | «Санкт-Петербург: путешествие во времени и пространстве» интерактивная программа СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района» Большой пр. Васильевского остров, д.65 | 15.05.2024 – 31.05.2024 (по предварительной записи) | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Соболев М.Ю. |  |
|  | «Васильевский в объективе» семейный фотоквест ГБУ ДО «Дом детского творчества «На 9-ой линии» Андреевский бульвар | 18.05.2024 14.00 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Соболев М.Ю. |  |
|  | «Из Петербурга с любовью» фестиваль, приуроченный к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района» Библиотека №4 Сквер б/н на Среднем пр. Васильевского острова у д.99/18 | 23.05.2024 12.00 – 16.00 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Соболев М.Ю. |  |
|  | «Здесь течёт моя Смоленка» краеведческая прогулка СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района» Библиотека №1 им. Н.Г. Чернышевского наб. реки Смоленки | 24.05.2024 12.00 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Соболев М.Ю. |  |
|  | «Музыкальный салон» мероприятие, приуроченное к Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга Сад Академии художеств | 26.05.2024 - 08.09.2024 14.00 каждое воскресенье | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Соболев М.Ю. |  |
|  | «Улица Репина: городские легенды» пешеходная прогулка по старейшей улице Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района» Библиотека №4 ул. Репина | 28.05.2024 15.00 | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Соболев М.Ю. |  |
|  | «Великое посольство» сюжетно-ролевая игра про Петра I СПБ ГБУ «Подростково-молодежный центр «МИР» Лесной пр., д. 61/3 | 21.05.2024 18.00 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Полунин В.М. |  |
|  | «На твоей стороне» фестиваль уличной культуры, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона» ул. Смолячкова, д.13 | 23.05.2024 - 26.05.2024 13.00 14.00 15.00 18.00 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Полунин В.М. |  |
|  | «Под небом Петербурга» праздничный концерт, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Дом культуры «Левашовский» п. Левашово, ул. Володарского, д. 9 | 24.05.2024 18.00 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Полунин В.М. |  |
|  | «Мой Петербург - моя семья» уличный фестиваль семейного творчества СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский» Суздальский пр., д. 3, к. 1 | 26.05.2024 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Полунин В.М. |  |
|  | «С днем рождения, Санкт-Петербург!» познавательно-развлекательная программа СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района» ул. Сикейроса, д. 21/3 | 27.05.2024 10.00 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Полунин В.М. |  |
|  | «Выборгская сторона детства» уличный фестиваль ГБУ ДО «Дом детского творчества «Олимп» Парк Сосновка | 01.06.2024 | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга | Полунин В.М. |  |
|  | Первенство ГБУ ДО СШОР №3 Калининского района среди младшего возраста по фехтованию (шпага), посвященные Дню Города – Дню основания Санкт-Петербурга ГБУ ДО СШОР № 3 Калининского района ул. Ушинского, д. 10, к. 2, лит. А | 22.05.2024 16.00 – 18.00 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Петриченко С.Н. |  |
|  | «Краски города» открытие выставки и награждение победителей городского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр» СПб ГБУК «Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского» Невский пр., д. 20 | 24.05.2024 15.00 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Петриченко С.Н. |  |
|  | «Кубок Александра Невского» историко-патриотический фестиваль СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский» Муринский парк | 25.05.2024 12.00 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Петриченко С.Н. |  |
|  | Турнир по волейболу, посвященный Дню основания Санкт-Петербурга Молодежный дом «Атлант» ул. Руставели д. 37 | 25.05.2024 11.00 26.05.2024 17.00 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Петриченко С.Н. |  |
|  | Физкультурно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню основания Санкт-Петербурга Муринский парк, 1-я очередь | 27.05.2024 12.00 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Петриченко С.Н. |  |
|  | «Маленьким жителям большого города» программа по истории и современному развитию родного города Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец» пр. Стачек, д. 158 | # 17.05.2024 # 12.30 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Музыкальный Петербург. От Петра I до наших дней» концертная программа СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района» Библиотека №4 Ленинский пр., д. 115 | 20.05.2024 17.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Золотой век Екатерингофа» пешеходная экскурсия СПб ГБУ «Музей «Нарвская застава» ул. Ивана Черных, д. 23 | # 25.05.2024 14.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Признаться городу в любви…» литературно-музыкальная программа СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района» Библиотека №1 ул. Корнеева, д.6 | 25.05.2024 16.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Прогулка по Петербургу» детская интерактивная программа СПб ГБУ «Музей Анна Ахматова Серебряный век» ул. Автовская, д. 14 | 26.05.2024 13.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Ленинградские мелодии» концертная программа СПб ГБУ «Музей Анна Ахматова Серебряный век» ул. Автовская, д. 14 | # 26.05.2024 15.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Культурный код – Санкт-Петербург» историко-краеведческая программа СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района» Библиотека №5 Ленинский пр., д. 135 | 27.05.2024 11.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Мы город поздравить спешим!» уличная акция СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района» Библиотека №4 Ленинский пр., д. 115 | 27.05.2024 16.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Виват, Санкт-Петербург!» игровая программа СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района» Центральная детская библиотека пр. Ветеранов, д. 76 | # 28.05.2024 # 11.30 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Петровская Ассамблея» бал для любителей бальных танцев Сад им. 9 января пр. Стачек, д. 20 | # 02.06.2024 13.00 | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга | Иванов С.В. |  |
|  | «Слава, человеку труда!» выставка живописных работ студии прикладного творчества и живописи «ARTISTA» СПб ГБУ «Дворец культуры «Нева» п. Понтонный, ул. А.Товпеко, д.14 | 01.05.2024- 31.05.2024 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «В душистой тени между царственных лип» познавательная программа СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Колпинского района» г. Колпино, наб. Комсомольского канала, д. 18 | 22.05.2024 11.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Мелодии белых ночей» музыкальная программ СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский» г. Колпино, Советский бульвар, д.29, лит. А | 23.05.2024 10.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Сиреневый бал» конкурс по бальным танцам для начинающих СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский» г. Колпино, Советский бульвар, д.29, лит. А | 24.05.2024 18.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Виват культурная столица!» праздничная концертная программа, посвященная Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга для выпускников СПб ГБУ «Парк культуры и отдыха г.Колпино» Городской сад г.Колпино | 24.05.2024 18.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Люблю тебя, Петра творенье…» тематическая викторина СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Колпинского района» г. Колпино, ул. Тверская, д. 36, к.3 | 25.05.2024 11.00 - 19.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Любимому городу посвящается» концерт ансамблей учащихся отделения струнных инструментов, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»» пос. Металлострой, ул. М. Горького, д. 5/10 | 25.05.2024 16.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Неповторимый Санкт-Петербург» выставка учащихся художественного отделения, посвященная Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23 | 25.05.2024 - 30.06.2024 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Любимый город» выставка работ, посвященная 321-летию Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга СПБ ГБУ ДО «Детская художественная школа № 3» г.Колпино, ул. Красная, д.4/1, лит. А | 25.05.2024 - 30.06.2024 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Танцующий Питер» кубок театра современного танца «Флорес» по бальным танцам СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Ижорский» г. Колпино, Советский бульвар, д.29, лит. А | 26.05.2024 15.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Мир вокруг нас» познавательная программа для детей дошкольного возраста, посвященная Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В. Маяковского» п. Металлострой, пл. Академика Глухих, д. 1, стр. 1 | 27.05.2024 10.30 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Пешком по Невскому» виртуальная экскурсия СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Колпинского района» г. Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 50 | 27.05.2024 11.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Город, в котором мы живем» тематическая акция СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Колпинского района» г. Колпино, ул. В. Слуцкой, 32 | 27.05.2024 12.00 - 18.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | Кинопоказы, посвященные Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Подвиг» г. Колпино, ул. Павловская, д.34 СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В. Маяковского» п. Металлострой, пл. Академика Глухих, д.1, стр.1 | 27.05.2024 17.00 27.05.2024 18.00 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Любимый Петербург» фотовыставка СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Колпинского района» г. Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 50 | 27.05.2024 - 28.05.2024 | Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга | Логвиненко Ю.В. |  |
|  | «Мой город стихами воспетый» день семейного отдыха к Дню рождения Санкт-Петербурга (мероприятие проводится в рамках городской программы «Территория семьи») СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» пр. Шаумяна, д. 22 | 19.05.2024 12.00 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Хорт А.А. |  |
|  | «Подарок любимому городу» праздничный концерт в исполнении творческих коллективов к Дню рождения Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» Парк Малиновка | 25.05.2024 15.00 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Хорт А.А. |  |
|  | «Любимый Петербург» блиц-турнир по шахматам среди детей студии «Шахматная королева», приуроченный к празднованию Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» Филиал «Новоохтинский» пр. Маршака, д. 24/1 | 26.05.2024 11.00 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Хорт А.А. |  |
|  | «Люблю тебя, мой Петербург» концерт ко Дню города певца и композитора Михаила Иноземцева СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» Библиотека «Ржевская» пр. Индустриальный, д. 35/1 | 26.05.2024 15.00 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Хорт А.А. |  |
|  | «ПитерКвест» квест по поп-культуре, приуроченный к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» Библиотека «КУБ» пр. Маршака, д. 24, к. 1 | 27.05.2024 15.00 | Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Хорт А.А. |  |
|  | «Люблю тебя, Петра творенье!» выставка учащихся художественного отделения, посвященная Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга. СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств» Красносельского района ул. 2-я Комсомольская, д.7, к.2 | 20.05.2024 - 31.05.2024 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Фадеенко О.Е. |  |
|  | «Найди сокровища в библиотеке» тематический квест СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красносельского района» Центральная районная библиотека «Книга плюс» пр. Ветеранов, д. 155 | 25.05.2024 14.30 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Фадеенко О.Е. |  |
|  | «Назад в прекрасное далеко» праздничное мероприятие СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский» Красное Село, Кингисеппское шоссе, д.2 | 26.05.2024 15.00 | Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | Фадеенко О.Е. |  |
|  | Разработка концепции для праздничного оформления в связи с празднованием 320-летия Кронштадта СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Кронштадт | май 2024 года | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | Церемониал полуденного выстрела сигнального орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный 320-летию основания Кронштадта СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» Петропавловская крепость, д.3 | 17.05.2024 12.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру Первому – основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта Петровский парк | 18.05.2024 09.30 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | Физкультурные мероприятия по парковому волейболу среди любительских команд, по национальным видам спорта Санкт-Петербургской Лиги корпоративного спорта, по армрестлингу, посвященные 320-летию основания Кронштадта Тулонская аллея, д.11 | 18.05.2024 10.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | «Люди вне времени» музейная выставка «Кронштадт глазами детей. Прошлое и настоящее» художественно-просветительский проект СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта» СПб ГБУ ДО «Детская художественная школа им. М.К.Аникушина» Якорная площадь | 18.05.2024 10.00 – 23.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | «Кронштадтский вальс» VII фестиваль танца СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры» Якорная площадь | 18.05.2024 12.00 – 12.30 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | Церемония награждения победителей конкурсов «Надежда Кронштадта - 2024», «Ученик года Кронштадта - 2024» Якорная площадь | 18.05.2024 12.30- 14.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | «Чудо-остров» районный детский праздник СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец культуры» Андреевский сад | 18.05.2024 14.00 – 18.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | «От классики до рока» большой праздничный концерт, посвященный 320-летию основания Кронштадта Якорная площадь | 18.05.2024 19.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | Праздничный фейерверк Якорная площадь | 18.05.2024 22.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | «Кронгефест» кузнечный фестиваль Логистическая группа «Адмирал-Терминал-СВ» Якорная площадь, 7АЩ | 18.05.2024 – 19.05.2024 10.00 –20.00 | Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга | Кононов А.А. |  |
|  | Цикл мероприятий в соответствии с районным планом мероприятий администрации Курортного района Санкт-Петербурга Территория внутригородских муниципальных образований Курортного района | май 2024 года | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Парад творчества!» тематический театрализованный праздник СПб ГУК «Дом культуры и творчества Курортного района» г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 | май 2024 года | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | Первенство Сестрорецка на приз теннисной академии А. Островского СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки» г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 44 | май 2024 года | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Петербург, воспетый поэтами» книжно-иллюстративная выставка СПб ГБУК «Централизованная библиотечная # система Курортного района», # Филиал №3 п. Комарово, ул. 3-я Дачная, д. 8 | май 2024 года | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Неповторимый Петербург» книжно-иллюстративная выставка СПб ГБУК «Централизованная библиотечная # система Курортного района» # Филиал №2 п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 46а | # 01.05.2024 – 31.05.2024 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Холодных сфинксов мудрый взгляд» книжно-иллюстративная выставка СПб ГБУК «Централизованная библиотечная # система Курортного района» # Филиал №6 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12 | 04.05.2024 – 31.05.2024 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Этот город самый лучший город на Земле…» интеллектуальная игра между старшеклассниками и блокадниками ко Дню рождения Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Централизованная библиотечная # система Курортного района» # Филиал №2 п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 46а | # 22.05.2024 # 12.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Любимому городу» концерт-лекция, посвящается Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств № 13 Курортного района» г. Зеленогорск, ул. Гостиная, д. 3 | 24.05.2024 17.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Был Петроград — стал Ленинград: смена вывески или торжество идеи?» тематическая лекция СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» Музей «Шалаш В.И. Ленина» г. Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина, д. 3 | 25.05.2024 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Мосты повисли над водами…» мастер-класс СПб ГБУК «Централизованная библиотечная # система Курортного района» # Филиал №6 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12 | 25.05.2024 12.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «День города – День основания Санкт-Петербурга» праздничный концерт СПб ГБУК «Зеленогорский парк культуры и отдыха» г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 536 | 26.05.2024 15.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Сказки народов Петербурга» участие в акции СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Курортного района» Центральная детская библиотека им. Сергея Михалкова г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 10 | 31.05.2024 11.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | Выпускной вечер, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 20 Курортного района» г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 2 | 31.05.2024 17.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Петербург, Петроград, Ленинград, Петербург» тематическое музейное занятие СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» Музей «Шалаш В.И. Ленина» г. Сестрорецк, пос. Тарховка, дорога к Шалашу Ленина, д. 3 | 01.06.2024 12.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Сестрорецку старший брат» тематическая прогулка для детей СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» Музей «Сарай Н.А. Емельянова» г. Сестрорецк, пос. Разлив, ул. Емельянова, д. 3 | 01.06.2024 12.00 14.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Родился город у залива» тематическое занятие для детей «Чугунное кружево» мастер-класс СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе» Выставочный зал «Арт-Курорт» г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 | 02.06.2024 14.00 | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Забайкин А.В. |  |
|  | «Красуйся, град Петров!» открытый районный конкурс проектирования и моделирования ГБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга» https://forms.gle/ykVijGiLaWuGjyg37 | 30.04.2024 - 22.05.2024 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «По тексту» - «Этот город самый лучший, город на земле» литературный баттл СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр «Московский» Молодежное общественное пространство «На Звёздной» ул. Звёздная, д.16, лит. А | 17.05.2024 18.30 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Песни о любимом городе» музыкальный мастер-класс для родителей СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района» пр. Космонавтов, д. 31 | 20.05.2024 12.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Творческие встречи в Рощинском саду» концертная программа в рамках проекта СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский» Рощинский сад | 23.05.2024 16.30 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Сияние талантов» отчетный концерт творческих коллективов Дворца детского (юношеского) творчества ГБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга» ул. Алтайская, д. 24 | 23.05.2024 18.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Московский в объективе» фото-квест СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр «Московский» по территории Московского района Санкт-Петербурга | 24.05.2024 17.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | Уличный праздник, посвященный празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга Площадка перед ФГБУ «Российская национальная библиотека» Московский пр., д. 165, к. 2 | 27.05.2024 16.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Петербург в объективе молодых» церемония награждения фотоконкурса СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» Московского района» 5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 5, лит. А | 27.05.2024 19.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Музыка улиц» концерт колледжа «Звездный» для жителей социального дома СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района» Витебский пр., д. 59, к. 1, лит. А | 28.05.2024 15.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Петровский парад творческих идей» гала-концерт конкурса в рамках концерта «Дружище Питер», посвященного Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский» Московский пр., д. 152 | 28.05.2024 18.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | Концертная программа в рамках культурно-просветительского проекта «Музыка Московского» Почтовое отделение в здании администрации Московского района Московский пр., д. 129 | 29.05.2024 17.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Путь в звёзды» гала-концерт фестиваля самодеятельного творчества молодежных клубов СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский» Московский пр., д. 152 | 29.05.2024 18.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «В Питере жить» интеллектуальный квиз СПб ГБУ «Молодежно-подростковый центр «Московский» Молодежное общественное пространство «На Звёздной» ул. Звёздная, д.16, лит. А | 31.05.2024 19.00 | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | Ушаков В.Н. |  |
|  | «Сиреневый май» фестиваль живописи и графики СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий» Рыбацкий пр., д. 2 | 13.05.2024 – 02.06.2024 26.05.2024 14.00 - 15.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | «Невский дух» фестиваль боевых единоборств СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр «Невский» Рыбацкий пр., д. 18, к. 2 Рыбацкий пр., д. 28 | 22.05.2024 17.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | «Славься, Град Великого Петра!» фестиваль, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр «Невский» Рыбацкий пр., д. 18, к. 2 Рыбацкий пр., д. 28 | 22.05.2024 17.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | «А музыка звучит…!» уличная тематическая программа Парк культуры и отдыха им. И.В. Бабушкина пр. Обуховской Обороны, д.149 | 25.05.2024 13.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | «Слепушкинский день в Рыбацком» уличный праздник СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная система» ул. Дмитрия Устинова, д. 3 | 25.05.2024 15.00 – 17.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | «Музыка нас связала» концерт Камерного оркестра СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий» пр. Обуховской Обороны, д. 223 | 26.05.2024 14.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | Онлайн-викторина СПб ГБУ «Музей «Невская застава» Страница в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/nevzastava | 27.05.2024 13.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | «Новые книги о Петербурге» библиографический обзор СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная система» Библиотека № 5 им. Н. Рубцова ул. Шотмана, д. 7, к. 1 | 27.05.2024 13.00 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Гульчук А.В. |  |
|  | «Петроградка в объективе: воображая город» фотоконкурс СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района» Библиотека имени Б. Лавренёва наб. р. Карповки, д. 28 | 01.05.2024 - 24.05.2024 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Омельницкий В.В. |  |
|  | «Санкт-Петербург – любимый город» урок-беседа СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района» 3-я районная библиотека Троицкая пл. П. С. д. 1 | 21.05.2024 16.00 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Омельницкий В.В. |  |
|  | «Из Петербурга с любовью» фестиваль СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района» Библиотека имени Б. Лавренева наб. р. Карповки, д. 28 | 25.05.2024 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Омельницкий В.В. |  |
|  | «Волшебный Петербург. Познание сокровищ культурной столицы» интерактивная программа СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района» Центральная районная детская библиотека Большой пр. П.С., д. 65 | 25.05.2024 17.30 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Омельницкий В.В. |  |
|  | «Любимый город, с днём рождения!» краеведческая встреча СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района» Центральная районная библиотека имени А.С. Пушкина Большой пр. ПС, д.73/36 | 25.05.2024 18.00 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Омельницкий В.В. |  |
|  | «Привет, Петербург!» интерактивная программа СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района» Библиотека книжных героев ул. Ленина, д. 20 | 27.05.2024 17.00 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Омельницкий В.В. |  |
|  | # «Страницы истории Каменноостровского проспекта» # тематическая лекция СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского района» # Юношеская библиотека имени А.П. Гайдара # Большой пр. П.С., д. 18 | # 28.05.2024 18.00 | Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга | Омельницкий В.В. |  |
|  | «Палитра Петербурга» VII-й открытый конкурс рисунка, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры» https://vk.com/lomgdk | 01.04.2024 – 31.05.2024 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Якушев А.Р. |  |
|  | «Поздравь по-своему» онлайн-челлендж СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга» https://vk.com/pmc_petergof | 15.05.2024 – 27.05.2024 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Якушев А.Р. |  |
|  | «С днем рождения, любимый город!» уличное гулянье г. Ломоносов, ул. Александровская, д.32-36 | 25.05.2024 13.00 - 23.00 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Якушев А.Р. |  |
|  | «Координаты счастья – Петербург!» праздничный концерт СПб ГБУ «Культурный центр «Каскад» г. Петергоф, ул. Царицынская, д.2 | 27.05.2024 18.00 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Якушев А.Р. |  |
|  | «Любимому городу посвящается…» выставка художественно-прикладного творчества учащихся объединений Дома детского творчества ГБУ ДО «Детский дом творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга» г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр. д. 4а, лит. Б | 27.05.2024 – 03.06.2024 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Якушев А.Р. |  |
|  | «Наш город» настольная игра-путешествие СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга» Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина г. Петергоф, ул. Шахматова, д.12/2 | 28.05.2024 17.00 | Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга | Якушев А.Р. |  |
|  | «Здесь будет город заложен» литературная игра СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» Центральная районная детская библиотека «Книгопарк» ул. Долгоозерная, д. 12, к. 2 | 25.05.2024 16.00 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Никоноров А.В. |  |
|  | «Классика детям» концертная программа СПб ГБУ «Приморский культурный центр» Парк «Озеро Долгое» пересечение ул. Ольховой и ул. Долгоозерной | 26.05.2024 | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга | Никоноров А.В. |  |
|  | «Прогулка по мистическому Петербургу в легендах, песнях и стихах» музыкально-поэтический вечер СПб ГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система Пушкинского района» Библиотека-филиал № 10 г. Пушкин, ул. Ленинградская, д.36 | 17.05.2024 14.00 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Чапуров А.В. |  |
|  | Праздничная концертная программа СПб ГБУ «Пушкинский районный дом культуры» г. Пушкин, ул. Набережная, д. 14 | 25.05.2024 15.00 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Чапуров А.В. |  |
|  | «Петр Первый» викторина - интерактивная музейная программа для детей в рамках празднования Дня города СПб ГБУ «Историко-литературный музей города Пушкина» г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 28, лит А | 26.05.2024 15.00 | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | Чапуров А.В. |  |
|  | «Санкт-Петербург» мультимедийная викторина СПБ ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» ул. Купчинская, д. 1/5 | 20.05.2024 - 29.05.2024 10.00 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Серов К.Н. |  |
|  | «Зелёное кружево Санкт-Петербурга» (городские сады и парки) из цикла «Город на ладошке» интерактивное занятие для малышей СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района» Детская библиотека № 12 «Краеведческий центр» ул. Расстанная, д. 16 | 25.05.2024 11.00 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Серов К.Н. |  |
|  | Лекция «Город со своей литературой» из цикла «Книжная полка» СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района» Библиотека № 1 им. М.В. Фрунзе ул. Софийская, д. 46, к.2 | 25.05.2024 18.00 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Серов К.Н. |  |
|  | «С днем рождения, Град Петров!» культурно-познавательная программа СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района» Детская библиотека № 6 им. В.Г. Короленко ул. Бухарестская, д. 23, к.1 | 26.05.2024 12.00 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Серов К.Н. |  |
|  | «Оживший путеводитель Петербурга» квест, посвященный Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района» Детская библиотека № 9 «Сказка» ул. Турку, д. 17, к. 1 | 28.05.2024 16.00 | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга | Серов К.Н. |  |
|  | «Петербург – глазами детей» районный конкурс фотографий и фотовыставка, посвященные Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга ГБУ ДО «Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский» ул. Рылеева, д.9 | 01.05.2024 - 27.05.2024 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
|  | «Люблю тебя, Петра творенье!» музыкально-поэтическая встреча, приуроченная ко Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района» ул. 4-я Советская, д.6, лит.А | 21.05.2024 12.00 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
|  | «Знай и люби свой город» квест, посвященный Дню основания Санкт-Петербурга СПБ ГБУ «Объединение подростково-молодежных клубов «Перспектива» Таврический сад | 22.05.2024 17.00 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
|  | «Люблю тебя, Петра творенье!» семейная гостиная СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» ул. Жуковского, д.59-61, лит.А | 23.05.2024 16.00 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
|  | «Люблю тебя, Петра творенье…» очный тур и церемония награждения VII Открытого районного конкурса чтецов, в рамках празднования Дня города Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс «Центральный» ФГБУК «Российский этнографический музей» ул. Инженерная, д.4/1 | 26.05.2024 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
|  | «Сердце Санкт-Петербурга» выставка фоторабот открытого районного конкурса, приуроченная к 30-летию Центрального района и Дню города Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс «Центральный» ФГБУК «Российский этнографический музей» ул. Инженерная, д.4/1 | 26.05.2024 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
|  | «Что? Где? Когда?» организация и проведение интеллектуальной игры, посвященной Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района» ул. Марата, д.65/20, лит. А | 27.05.2024 14.00 | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
|  | Районные мероприятия, проводимые на территории Центрального района Санкт-Петербурга (по отдельному плану) | май – июнь 2024 года | Администрация Центрального района Санкт-Петербурга | Федорова Е.В. |  |
| # Раздел 5. Мероприятия, проводимые общественными организациями |  |  |  |  |  |
|  | «Бизнес в объективе» фотопроект ул. Малая Конюшенная | 26.05.2024 – 25.06.2024 | ПАО «Промсвязьбанк» | Перемышлина Т.В. |  |
|  | «От народа к народу: Приношение Петербургу - подарок на День города от российских и китайских музыкантов» концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича» ул. Михайловская, д.2 https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/734185/ | 27.05.2024 20.00 | Российско-китайский симфонический оркестр | Добровольская В.Л. |  |
|  | «FORM SKILL» Общественное пространство под мостом Бетанкура Петровский пр., д. 20, к. 4 | 31.05.2024 14.00 – 21.00 | Ассоциация экстремальных видов спорта | Димов С.С. |  |
|  | «Душа России» фестиваль в рамках Ярмарки национальных брендов и форума креативных индустрий стран БРИКС «на полях» XXVII Петербургского международного экономического форума Место уточняется | 07.06.2024 – 08.06.2024 | Фонд Росконгресс | Маринина Е.А. |  |

| Вице-губернатор Санкт-Петербурга _________________Б.М.Пиотровский «_____» ____________________ 2024 г. | Вице-губернатор Санкт-Петербурга _______________________Н.В.Чечина «_____»_____________________2024 г. | Вице-губернатор Санкт-Петербурга – Руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга __________________ В.И.Пикалёв «_____»____________________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |